**竞争性发包公告**

顺序编号：2019-23 项目编码：ZBQ001

1. 发包人：吴江综合保税区管理局
2. 工程名称:吴江综合保税区南区围网翻建工程

3、工程规模：工程量2000m

4、招标范围：土建 投资估算：68万元 工程地点：吴江经济技术开发区

5、计划开竣工日期2019年5月25日至2019年6月24日共31日历天。

6、吴江经济技术开发区小型项目发包管理办公室，吴江市建设造价师事务所有限公司受发包人委托具体负责本工程的竞争性发包事宜。

7、报名条件：  
对投标单位要求: **申请人必须列入2019年度吴江区政府投资建筑工程（房屋建筑工程）预选承包商补充名录（III）组及以上或者2019年度苏州市政府投资建筑工程（房屋建筑工程）预选承包商名录（III）组及以上。**  
对投标单位要求: **建筑工程施工总承包叁级及以上资质。**  
对项目经理要求: **小型项目管理师或建筑工程二级建造师（或二级以上资质），且具有B类安全证，报名截止后项目经理不得更改。**  
 (1)入库手续完成后的投标单位，请于系统内报名（<http://tender.incich.cn/login.shtml>）。

(2)投标保证金：缴纳吴江经济技术开发区伍万元年度保证金，以系统内上传的年度保证金凭证为准。

(3)开标时，各投标单位必须按时刷卡签到。法定代表人（或授权委托人）及项目经理本人必须准时到场，且携带有效身份证原件，项目经理须携带小型项目管理师证或建造师证及B类安全证原件，开标现场对中标候选人的有效身份证、证书原件进行核实，投标单位未按上述要求参加开标会的将作无效标处理。招标系统会自动锁定中标单位项目经理证，待完工后凭完工证明或竣工验收证明解锁。

8、报名时间：2019年5月13日9:00时至2019年5月15日17:00时

招标人：吴江综合保税区管理局 联系人：蔡工 电 话：66086532

小型项目承发包管理办公室 联系人：范工 电 话：63960706

招标代理：吴江市建设造价师事务所有限公司 联系人：邓振威 电 话：63405569

2019年5月13日

**吴江综合保税区南区围网翻建工程**

**施工竞争性发包文件**

**顺序编号：2019-23 项目编码：ZBQ001**

**建设单位：吴江综合保税区管理局**

**日期：2019年5月13日**

**一、竞争报价须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| 1 | 工程名称 | 吴江综合保税区南区围网翻建工程 |
| 2 | 建设地点 | 吴江经济技术开发区 |
| 3 | 建设规模  (建筑面积) | **工程量2000m** |
| 4 | 承包方式 | 总包 |
| 5 | 质量标准 | 合格，根据甲方要求。 |
| 6 | 发包范围 | 土建 |
| 7 | 工期要求 | 计划开竣工日期2019年5月25日至2019年6月24日共31日历天。 |
| 8 | 资金来源 | 自筹 |
| 9 | 竞争报价人的资质等级要求 | 建筑工程施工总承包叁级及以上资质 |
| 10 | 工程报价方式 | 合理区间统一下浮 |
| 11 | 报价保证金 | 详见招标公告 |
| 12 | 图纸押金 |  |
| 13 | 发包价 | **58.48万元** |
| 14 | 投标有效期 | 投标截止期结束后30天 |
| 15 | 投标文件份数 | 电子投标文件一份 |
| 16 | 报名截止时间及地点 | 时间：2019年5月15日17:00时  地点：网络 |
| 17 | 开标评审会 | 时间：2019年5月17日 9：40时  地点：开发区小型项目承发包办公室（开发区大楼西大门正对的附楼一楼） |

**二、竞争报价须知**

**（一）总 则**

**1、本工程项目根据《招标投标法》、《江苏省工程建设项目招标范围和规模标准规定》、《吴江市建设工程施工竞争性发包管理办法》、《吴江综合保税区管理局建设工程施工竞争性发包管理办法（试行）》等文件的有关规定，按照现行法律、法规和部门规章，通过简易招标，选定承包人。**

**2、现场条件：**

2.1施工现场平整情况： 良好 。

2.2场内外道路： 良好 。

2.3施工用水电： 良好 。

**3、发包范围：** 土建 。

**4、工期要求：**计划开竣工日期**2019年5月25日至2019年6月24日**，施工总工期：**31**个日历天。

**5、质量及甲方要求：以甲方具体要求（任务书、图纸等）为准，详细见合同主要条例。**

**6、竞争人必须具有独立法人资格和 项目 经理具有 相应资格及以上 资格。**

**7、竞争报价费用：**

**竞争报价人承担其编制竞争报价文件及递交报价文件的一切费用，无论结果如何，发包人对上述费用不负任何责任。**

**（二）竞争性发包文件**

**8、竞争性发包文件的组成**

8．1竞争性发包文件包括下列内容：

（1）竞争报价须知及前附表

（2）合同主要条款

（3）技术要求、工程量清单、发包价、图纸

8．2 当竞争报价人退回图纸时，图纸押金将同时退还给竞争报价人（不计利息）。

**9、竞争性发包文件的澄清**

9.1投标单位认为对施工现场的环境不了解需踏勘施工现场的或有其它疑问的可与工程负责人蔡工联系，联系电话66086532。凡没去踏勘施工现场的单位视为了解施工现场和无异议论处

**（三） 竞争报价**

**10、计价方式：本工程项目采用下列第 1 种计价方式。**

（1）工程量清单计价方式

（2）计价表计价方式

**11、报价方式：本工程项目采用下列第 1 种报价方式。**

（1）确认发包人的发包价（包括总价及单价）

**12、竞争报价时，不可竞争费用均按规定计算，不得让利或随意调整计算标准。**

**13、本工程下浮：下浮14%**

**14、发包人设定竞争报价的标底总价为约68万元**

**发包总价为58.48万元**

**（四） 竞争报价文件**

**15、竞争报价文件组成：（请于系统中上传一份，无需提供纸质投标文件参加开标）**

（1）竞争报价书（招标文件附表一）

（2）授权委托书（招标文件附表二）

（3）主要施工人员表（招标文件附表三）

**16、对竞争报价文件要求：**

（1）本项目为网上电子投标，中标人在领取中标通知书后需向招标人额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书 2份

（2）全套竞争报价文件应无修改和行间插字，如有修改，须在修改处加盖竞争报价单位法定代表人或其委托代理人印鉴。

**17、竞争报价文件应于投标截止时间前提交竞争报价文件，网上投标网址：** [**http://tender.incich.cn/login.shtml**](http://tender.incich.cn/login.shtml)**。**

**（五）竞争报价评审**

**18、评审会按竞争报价须知中规定的时间、地点举行，由小型项目承发包管理办公室主持。**

**19、评审办法：**合理造价区间随机抽取中标人。

**20、出现下列情况之一的应为无效报价文件，将不予评审；**

（1）竞争报价书应使用电子签章，报价人公章、法定代表人或其授权委托人未使用电子签章的。

（2）未对发包人提出的报价、工期、质量等实质性要求进行响应的；

（3）擅自变更项目经理的；

（4）未按规定提交竞争报价保证金的。

（5）竞争报价单位的法定代表人（或授权委托人）或项目经理未携带有效身份证明、证书原件准时出席开标会的。

**三、合同主要条款**

**21、合同价款及调整：本工程采用下列 （2） 种方式。**

（1） 固定总价合同

（2） 固定单价合同

施工期间不论市场材料价格涨跌或有政策性调整文件均不调整。

**22、工程预付款、进度款：**

（1）工程预付款：合同签订后，按合同价的 0 支付。

（2）工程进度款：工程进度款按当月实际完成的工程量（含主管部门审核同意后的变更备案部分）的50%支付，工程竣工验收合格，结算资料完整齐全送审后，工程款可付至合同金额（扣除预留金）与变更备案价之和的60%。审计期间不再支付工程款，审计结束后付至工程审定金额的80%，余款在审计结束后，每年按10%支付。同时建设单位必须按工程审定金额的3%预留工程质量保证（保修）金，待工程竣工验收质保期到期后清算，质保期内如有返修，发生费用在质量保证（保修）金内扣除。按照税法相关要求，承包单位必须依法按时足额在工程建设所在地纳税缴费，否则不予支付工程价款。

**23、材料、设备供应方式：**

（1）甲供材料、设备 无 。

（2）乙供材料、设备 全部乙提供 。

**24、质量必须达到合格，凡因施工单位责任，经验收达不到合格要求，必须返工到合格并承担因返工引起的一切经济损失。**

**25、承包人应当办理有关施工现场交通、环卫、施工噪声等管理手续，若发生费用由承包人负责。**

**26、工程未交付之前，承包人应自始至终对成品进行保护和防止丢失。**

**27、违约处罚：中标后，由于企业不愿按照招标文件实施，不得参与开发区内2部招标2年，并上报市相关部门。**

**28、如工程达不到甲方要求，甲方有权提前终止合同。**

**29、自业主交付合同资料后，中标单位必须在10个工作日之内按业主要求提交合同，否则视为废标，由第二中标候选人中标。**

**四、技术要求、图纸**

**1、现行国家技术、施工及验收规范规程，对施工工艺的特殊要求，按设计图纸及国家有关规定执行。**

**2、图纸一套。**

**3、工程量清单一份。**

附表一：

竞争报价书

  ：

（一）根据已收到的 工程的竞争性发包文件，遵照现行法律法规的有关规定，我单位经考察现场和研究竞争性发包文件后，愿 响 应 （人民币）本工程发包价，按竞争性发包文件的要求承包本次发包范围内的全部工程。

（二）我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并 响 应 本工程工期。

（三）我单位保证 响 应 本工程质量。

（四）贵单位的竞争性发包文件、竞争入选通知书和本竞争报价文件将构成约束我们双方的合同。

报价单位（盖章）：

法人代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附表二：**

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （竞争报价单位名称）的法定代表人，现授权委托 （单位名称）

（姓名）为我的授权委托人，以本公司的名义参加

（建设单位名称）的

工程的竞争报价。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委托权，特此委托。

授权委托人： 性别： 年龄：

竞争报价单位（盖法人章）：

法人代表人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**附表三：**

**主要施工人员表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 同 时 管 理  在建项目数 | 平 时 每 天  驻现场小时数 |
| 总 部 公 司 | 项目主管 |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |
| 现 场 项 目 部 | 项目负责人  （项目经理） |  |  |  |  |  |
| 项目工程师 |  |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |  |

投标单位（盖公章）：